## Hoja1
Fecha	Módulo	Sub Módulo	Opción	Observaciones	Comentarios	Responsable	Estatus	Fecha de / Estatus	Estatus	Comentario
29/01/21	RNCE	Evaluación de Desempeño	Registrar	El Mensaje de Validación de la Fecha de Notificación de la evaluación debe mostrarse solo cuando esta fecha sea menor que la fecha de culminación del contrato		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
				Cuando se selecciona que no fue notificado presenta el mensaje correspondiente, pero luego no deja modificar nada y hay que iniciar la carga desde el inicio	Se pierde todo lo cargado hasta ese momento	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Prueba	El sistema permite cambiar la opción inhabilita los campos correspondientes al igual que el botón de guardar, ya que por requerimiento, la Evaluación no debe guardar si el mismo No, fué notificado; por ende el campo permite cambiar a Sí, fué notificado el contratista, al salir del campo, este habilita los campos relacionados. / Esto según requerimiento.
				Señalar con una marca Visual cuando no se haya cargado un dato obligatorio	Puede ser con un signo de interrogación rojo o un asterisco, etc	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	PRUEBA	Se cambio la plantilla para que bordeara el campo de color rojo, ya que todos los campos en esta vista son obligarios y tienen un asterisco al momento de cargar la evaluación.
				El mensaje relacionado al resultado de la evaluación debe / mostrarse, cuando sea Deficiente o Sin Evaluación				18/02/21	Entregado
			Reporte	En el Reporte no refleja la moneda que uno indico en la Evaluación				18/02/21	Entregado
				No muestra el archivo adjunto de notificación (pdf, jpg, etc)				18/02/21	Entregado
	SISNC		Registrar Cuenta-Dante	Revisar contenido	Cambiar Cuenta-Dante por Cuentadante	Director@s	Pendiente
			Cambio de Contraseña	Revisar Opción	Cumplimiento de normas sobre la creación de Claves	Director@s	Pendiente
	Configuración		Usuarios	Revisar Registros		Director@s	Pendiente
03/02/21	RNCE	Programación Anual	Bienes	No aparece la variable TODOS en la indicación del Estado.		Nikodemo	OK
				En las fuentes de financiamiento debería iniciar con INGRESOS ORDINARIOS, seguir con INGRESOS PROPIOS, luego CREDITO ADICIONAL y posteriormente los restantes, dejando al final OTROS		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
				Cuando se incluye OTROS no presenta el espacio para que / ESPEFIQUE		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
				Termino de cargar bienes y quiero pasar a servicios, no observo / forma de hacerlo. Solo salir y volver a entrar a la Programación.		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	PRUEBA	Se agregaron los botones pertenecientes a los sub-modulos siguintes en cada vista de carga
			Servicios	Ídem a las de bienes.		Nikodemo	Pendiente			?
				Conseguir código CCNU en servicios es más complicado		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	PRUEBA	Tiene la misma parametrización que el módulo de Bienes
03/02/21	RNCE	Evaluación de Desempeño	Registrar	Deja registrar la Evaluación aún cuando no se cargaron los datos de Notificación, lo cuales todos son obligatorios / Cuando dice GUARDAR o REGISTRAR debería salir un aviso que indique algo así: / A LOS FINES DE REGISTRAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DEBERÁ CARGAR LA NOTIFICACIÓN DE ESTA AL CONTRATISTA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	TODOS LOS DATOS DE LA EVALUACIÓN SON OBLIGATORIOS, NO SE DEBE REALIZAR EL REGISTRO SI NO SON CARGADOS TODOS Y CADA UNO	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado	Actualmente el sistema no deja registrar el la evaluación ya que según indicaciones cada uno de los campos son obligatorios, e incluso, si el contratista, selecciona el campo de No, fué notificado los campos siguientes y el botón de guardado son bloqueados por el mismo requerimiento.
				Cuando se despliega la notificación solo señala: FAX TELEFONO CORREO ELECTRONICO y NO APLICA		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado	Según requerimiento solo se dejaron tres (3) opciones, las cuales son: FAX, Correo Electronico y Oficio / Memo/ Notificación; Solicitando de igual manera una imagen lo cual demuestre la notificación
				De acuerdo con el Articulo 8 de la LCP las notificaciones en principio son electrónicas y el correo donde se envió no es prueba de notificación sino la respuesta o acuse de recibo cuyos datos deben plasmarse. Al cargar el correo permite enviar la notificación lo cual no es procedente.		Nikodemo	Pendiente
				Por FAX igualmente debe indicar información de la notificación y la recepción del notificado.		Nikodemo	Pendiente
				No entiendo eso de notificar por TELEFONO. Cargue un número telefónico y aceptó la carga.		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado	Fue eliminada esta opción, según requerimiento.
				¿Cuándo NO APLICA notificar? Cuando se carga NO APLICA da la opción de cargar el DOCUMENTO de notificación.		Nikodemo	Pendiente
				No veo que pueda observar todo el documento de evaluación.		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado	Sub-modulo Consulta.
	SISNC			Después de inactividad Emitir mensaje y desconectar	Desde todas las opciones	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	En proceso
11/02/21	RNCE	Evaluación de Desempeño	Reporte	No muestra la Moneda		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
				La Tabla de Evaluación del Contratista debe presentar los valores (Peso y Total)		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
				No muestra la Información del Ente que Evalua: RIF, Denominación o Nombre		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
			Anulación	No se refleja en el Menú del Módulo RNCE , Sub Módulo Evaluación de Desempeño	Vía Whatsapp Benjamin mostro que ya estaba activa en el Sistema. Pero al acceder no la encuentro	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado	Se deben realizar las prueba en el ambiente de / Sistemaintegradoprueba.snc.gob.ve
			Consulta	El mensaje cuando solicita el Rif del Contratista, dice Rif del Contratista a Evaluar en Lugar de Rif del Contratista a Consultar		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
				Luego de introducir el RIF el sistema no responde		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	En proceso	Una vez se apruebe la pantalla de Evaluación de Desempeño, se prodecera a realizar la carga de la migración (Información de la base de Datos del sistema anterior); luego de esto, el modulo generara una gráfica con los resultados correspondientes.
	SISNC			Todas las opciones deberían tener un Botón “Regresar”		Nikodemo	Pendiente	28/02/21	Entregado	De faltar alguna pantalla, por favor notificar.
	RNCE	Evaluación de Desempeño	Reporte	Ni en la Pantalla ni en el pdf En el campo ¿Fue notificado al contratista?: refleja lo registrado en la evaluación	Por ejemplo, registre que si le había notificado y en el Reporte refleja No, no fué notificado al contratista.	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Prueba	28/02 APROVADO
				Ni en la Pantalla ni en el pdf En el campo Medio de envio de la Notificación: refleja lo registrado en la evaluación	Por ejemplo, registre correo y en el Reporte refleja Télefono	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Prueba	28/02 APROVADO
				En el Reporte en PDF No muestra el archivo adjunto de notificación (pdf, jpg, etc)		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	En proceso
	SISNC			Cuando dejo de usar el sistema por unos minutos y luego quiero ejecutar cualquier opción se “Guinda”	Debo cerrar la sesión y volver a entrar	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	PRUEBA
	RNCE	Evaluación de Desempeño	Reporte	En lugar de Busqueda debería decir Rif de Contratista a / Consultar		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado	Esta palabra es un estandar para todas las tablas, no solo para esta pantalla. / En este campo, se puede buscar por cualquier campo, sea por RIF, Denominación, Proceso.
			Registrar	Al terminar la carga de la Evaluación en lugar de Registro Exitoso debería decir Registro Exitoso y el Identificador de Evaluación de Desempeño	√ / Registro Exitoso / Identificador de Evaluación de Desempeño Nro: 13161	Nikodemo	Pendiente	19/02/21	Entregado
				Cuando el Contratista no esta Registrado en el RNC y solicita los datos / del mismo, requiere un campo llamado PAÍS DE PROSEDENCIA, y / el mismo presenta error ortográfico, siendo la forma correcta / PROCEDENCIA		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
				Cuando registré una evaluación deficiente muestra el mensaje y / allí se queda y sigue mostrando el mensaje de Registrar / Evaluación y cada vez que pulse Registrar Evaluación, registro / la todas y cada una asignándoles un nuevo Identificador de / Evaluación de Desempeño		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	PRUEBA	No entiendo el requerimiento. / La pantalla emite un alert, Sí, guardar o Cancelar. / Al cancelar, este vuelve a la pantalla anterior, sin perder los campos, pero sin guardar. / Al aceptar, el mismo guarda y muestra una notificación de Registro exitoso, con un botón OK, el mismo al ser pulsado, recarga la página, requiriendo la información se cargue de nuevo.
				Debe Obligar seleccionar un Si o No en la Evaluación, el sistema / actualmente permite registrar sin seleccionar nada		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
17/02/21	RNC	Consultas	Contratistas	Cuando se selecciona esta opción, no corresponde a la / misma, el sistema presenta la Opción de Carga de / Programación Anual		Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado
				Fecha estimada en la cual estará operativa esta opción. La cual es URGENTE	URGENTE	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	En proceso
	RNCE	Evaluación de Desempeño	Reporte	Filtro por Usuario Interno (SNC), Contratistas no Registrados		Nikodemo	Pendiente	18/02/21	En proceso
				El lapso de Duración del Contrato debe estar en el Formato dd/mm/aaaa	Ejemplo Desde: 01/02/2021 Hasta: 08/02/2021	Nikodemo	Pendiente	18/02/21	Entregado
19/02/21	RNCE	Evaluación de Desempeño	Registrar	Modificar el nombre del campo Sub-Modalidad de la Contratación por Supuestos de la Modalidad de Contratación	URGENTE	Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado
				Falta la Modalidad: / Consulta de Precios (Artículo 96 DCRVYFLCP)	URGENTE / Incluirla en la selección correspondiente a el campo Modalidad de la Contratación *	Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado
		Programación Anual	Servicios	No muestra el No Codificado		Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado	Se refleja de la siguiente manera / NO CODIFICADO / IMG 2
				No carga el código CCNU y no deja cargar la información		Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado	?
			Obra	Tabla Refrente a Proyectos Registrados (Corregir ortografía)		Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado
			Acción Centralizada	Tabla Refrente a Acción Centralizada Registradas (Corregir ortografía)		Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado
			Consultas	Todas Reflejan error		Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado
24/02/21	RNCE	Programación Anual		La FUENTE DE FINANCIAMIENTO, sigue permitiendo mas de 100 de aporte		Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado	Se dejara en primera instancia un mensaje que la suma de cada fuente de Financiamiento debe ser igual a 100 / Ya que al momento de este ingresar a la tabla, no se puedo acceder a el para hacer una suma y dar un resultado exacto. / Se dejara en proceso para efectuar varias pruebas y poder dar agotar las opciones ante este caso.
				No muestra un resumen de lo cargado		Nikodemo	Pendiente	28/02/20	En proceso
				No esta “cargado” todo el Clasificador Presuestario		Nikodemo	Pendiente	28/02/20	Entregado	Esto es una tabla parametro, en la cual pueden incluir, editar o eliminar nuevos registros.
		Evaluación de Desempeño	Registro	No se refleja la ciudad correspondiente al contratista que si existe.		Nikodemo		24/02/21	Entregado
				Se debe cambiar el Nro del articulo, al indicar que el contratista no se notifico; de 52 a 51		Nikodemo		24/02/21	Entregado
			Reporte	No se refleja la moneda, cuando la opción es “OTRA”		Nikodemo		24/02/21	Entregado
26/02/21	RNCE	Evaluación de Desempeño	Reporte	El lapso de Duración del Contrato debe estar en el Formato dd/mm/aaaa		Nikodemo		24/02/21	Entregado
26/02/21	RNCE	Evaluación de Desempeño	Registro	Cuando un Contratista,no existe, y se termina la cargar de la Evaluación de Desempeño y se aprueba el registro de la misma, en el siguiente mensaje en lugar de mostrar el numero de ID aparece la Palabra true : / √ / Registro Exitoso Identificador de Evaluación de Desempeño true	Ver imagen al final de este reporte ( Imagen 1 )	Nikodemo	Pendiente	24/02/21	Entregado	IMG 1
			Reporte	Error al seleccionar Reporte	Ver imagen al final de este reporte ( Imagen 2 )	Nikodemo	Pendiente
				Al terminar de ver el Reporte debe haber un Botón que permita Regresar	l día 11/02/2021 solicité que este botón este presente en todas las opciones	Nikodemo	Pendiente	24/02/21	Entregado
			Anulación	Al terminar la carga de los campos de la Anulación, sustituir la Palabra Registrar? por Anular?	Ver imagen al final de este reporte ( Imagen 3 )	Nikodemo	Pendiente	24/02/21	Entregado
				Aun no registra la Anulación
			Consulta	Al introducir el RIF a Consultar, mientras muestra el gráfico, la pantalla empieza a “moverse” como si estuviese “temblando”		Nikodemo	Pendiente	24/02/21	Entregado	No se ve esto en las pruebas realizadas

				IMG 1

				IMG 2